## Sažetak e-Usluge
Faza A - Inicijacija e-Usluge |  |  | DA
Kontrolna pitanja |  | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NE
DJELOMIČNO
| Uvodne informacije o usluzi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali kontekst e-Usluge?
Jeste li identificirali glavne aktivnosti i procijenili vrijeme potrebno za provođenje?
Jeste li procijenili financijsku vrijednost pojedine glavne aktivnosti?
Jeste li definirali dodanu vrijednost e-Usluge za korisnike (utjecaj)?
| Načelo 1: Pokažite razumijevanje za korisničke potrebe i ograničenja | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li identificirali cjelokupnu korisničku potrebu?
Jeste li identificirali specifične zahtjeve za implementaciju e-Usluge?
| Načelo 2: Riješite korisnički izazov | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali konačan ishod za korisnika?
Jeste li obuhvatili životnu/poslovnu situaciju?
Jeste li identificirali dodatne korake koji nisu obuhvaćeni e-Uslugom (ako postoje)?
| Načelo 3: Omogućite usklađeno i objedinjeno korisničko iskustvo | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali kompleksnost e-Usluge?
Načelo 4: Učinite uslugu jednostavnom za korištenje
| / | /
| Načelo 5: Stvorite uslugu koju svi mogu koristiti | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali primarne grupe korisnika e-Usluge?
| Načelo 6: Stvorite multidisciplinarni tim | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li procijenili sve potrebne ljudske resurse na visokoj razini - potrebni stručnjaci?
Načelo 7: Definirajte parametre uspješnosti e-Usluge i pratite zadovoljstvo korisnika
| / | /
| Načelo 8: Promovirajte korištenje e-Usluge | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli resurse potrebne za promociju e-Usluge i iste implementirali u budžet?
Načelo 9: Stvorite i održavajte pouzdanu e-Uslugu
| / | /
| Načelo 10: Koristite zajedničke komponente | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li analizirali potrebu korištenja zajedničkih komponenti i gradivnih blokova?
| Načelo 11: Odaberite ispravne alate I tehnologije | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li procijenili tko će razvijati IT sustav - interni ili eksterni resursi?
Jeste li identificirali nesuvremene (tzv. Legacy) alate i tehnologije o kojima e-Usluga ovisi ili s kojima se integrira, a koji moraju biti uzeti u obzir pri dizajnu i razvoju e-Usluge?
| Načelo 12: Razvijte sigurnu uslugu koja štiti privatnost korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli aktivnosti analize rizika i sigurnosnih prijetnji e-Usluge?
| Načelo 13: Podržite javnu upravu u digitalnoj naobrazbi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli i definirali aktivnosti za edukaciju zaposlenika javne uprave o e-Usluzi?

## Projektna povelja
Faza B - Projektna povelja |  |  | DA
Kontrolna pitanja |  | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NE
DJELOMIČNO
| Uvodne informacije o usluzi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali cilj i svrhu e-Usluge?
Jeste li definirali cjelokupni pravni okvir i potrebne promjene (ako su potrebne)?
Jeste li definirali sve pretpostavke nužne za razvoj e-Usluge?
Jeste li definirali svi potrebne resurse te uloge i odgovornosti za razvoj i implementaciju e-Usluge?
Jeste li napravili detaljne procjene svih troškova?
| Načelo 1: Pokažite razumijevanje za korisničke potrebe i ograničenja | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li identificirali utjecaj e-Usluge na korisnike - građane i poduzetnike?
| Načelo 2: Riješite korisnički izazov | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali cjelokupni opseg i kompleksnost e-Usluge?
Jeste li identificirali utjecaj na trenutne interne procese i organizaciju?
Jeste li identificirali utjecaj na ostale dionike i međuovisnosti?
| Načelo 3: Omogućite usklađeno i objedinjeno korisničko iskustvo | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali aktivnosti usklađivanja informacija, postupaka i procedura između e-Usluge i alternativnog (fizičkog) načina obavljanja usluge?
| Načelo 4: Učinite uslugu jednostavnom za korištenje | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli testiranje jednostavnosti korištenja e-Usluge od strane krajnjih korisnika?
| Načelo 5: Stvorite uslugu koju svi mogu koristiti | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli aktivnosti identifikacije svih osjetljivih korisničkih skupina?
| Načelo 6: Stvorite multidisciplinarni tim | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li resurse s kompletencijama iz područja osmišljavanja/dizajniranja e-Usluge (service design), IT dizajna enterprise arhitekture, dizajna korisničkog iskustva (UEX), pravnog okvira, domenskog znanja, sigurnosti?
Načelo 7: Definirajte parametre uspješnosti e-Usluge i pratite zadovoljstvo korisnika
| / | /
| Načelo 8: Promovirajte korištenje e-Usluge | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali aktivnosti za promociju korištenja e-Usluge?
Jeste li definirali resurse potrebne za promociju e-Usluge?
Načelo 9: Stvorite i održavajte pouzdanu e-Uslugu
| / | /
| Načelo 10: Koristite zajedničke komponente | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali potrebne gradivne blokove i zajedničke komponente?
| Načelo 11: Odaberite ispravne alate I tehnologije | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli interne IT resurse tijekom dizajna i razvoja, koji imaju znanja o postojećim (legacy) IT sustavima?
Jeste li predvidjeli aktivnosti i opseg integracija (ako su potrebne)?
| Načelo 12: Razvijte sigurnu uslugu koja štiti privatnost korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli provođenje analize rizika i sigurnosnih prijetnji e-Usluge?
Jeste li definirali sigurnosne aktivnosti koje će se provoditi tijekom razvoja i testiranja e-Usluge?
Jeste li resurse potrebne za provjeru sigurnosti e-Usluge implementirali u budžet?
| Načelo 13: Podržite javnu upravu u digitalnoj naobrazbi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li resurse potrebne za edukaciju e-Usluge implementirali u budžet?

## Koncept e-Usluge
Faza C - Koncept e-Usluge |  |  | DA
Kontrolna pitanja |  | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NE
DJELOMIČNO
| Načelo 1: Pokažite razumijevanje za korisničke potrebe i ograničenja | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li proveli identifikaciju i analizu potreba korisnika i prikupili informacije o korisničkim potrebama?
Jeste li definirali ciljane primarne korisnike e-Usluge?
Jeste li definirali sve grupe korisnika e-Usluge?
Jeste li procijenili broj korisnika po grupama korisnika kroz prvu godinu korištenja te kroz 3 godine?
Jeste li uzeli u obzir utvrđene korisničke potrebe prilikom dizajna e-Usluge?
Jeste li definirali najvažnije primjere utjecaja korisničkih potreba na koncept e-Usluge?
Jeste li identificirali specifične zahtjeve za implementaciju e-Usluge?
Jeste li definirali vrijednosti koje e-Usluga donosi?
| Načelo 2: Riješite korisnički izazov | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li detaljno definirali opseg e-Usluge i odredili razinu e-Usluge (prema skali EK)?
Jeste li definirali cjelokupni proces odnosno korake koje korisnik treba proći da bi postigao željeni ishod?
Jeste li identificirali prepreke potpunoj optimizaciji e-Usluge?
Jeste li identificirali kojoj životnoj situaciji pripada e-Usluga ili ako je kompleksna, koju životnu situaciju rješava (prema kategorizaciji EK ili izvan iste, ako nije primjenjiva)?
Jeste li definirali kako je e-Usluga integrirana s preostalim dijelovima korisničkog puta u rješavanju cjelovitog izazova (ako ne rješava životnu/poslovnu situaciju)?
| Načelo 3: Omogućite usklađeno i objedinjeno korisničko iskustvo | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li optimalno dizajnirali e-Uslugu?
Jeste li uskladili informacije, postupke i procedure između e-Usluge i alternativnog (fizičkog) načina obavljanja usluge?
Jeste li integrirali korake putem alternativnih kanala s e-Uslugom (ako postoje)?
| Načelo 4: Učinite uslugu jednostavnom za korištenje | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali opise koraka koje korisnik treba provesti?
Jeste li definirali točke interakcije korisnika s pružateljem e-Usluge (automatske i poluautomatske poruke koje se pružaju korisniku tijekom ili na kraju pojedinog dijela procesa npr. "Vaš zahtjev je uspješno zaprimljen" ili šalju korisniku u korisnički pretinac s informacijama o statusu procesa ili obavijest npr. "Vaša vozačka dozvola ističe za mjesec dana")?
Jeste definirali opise polja/podataka i dokumenata?
Jeste li definirali artefakte e-Usluge?
Jeste li definirali metode testiranja?
| Načelo 5: Stvorite uslugu koju svi mogu koristiti | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli e-Uslugu za EU građane?
Jeste li predvidjeli e-Uslugu na stranom jeziku (min. Engleski)?
Jeste li identificirali sve osjetljive korisničke skupine (slabovidni, stariji…)?
Jeste li istražili i definirali posebne potrebe osjetljivih korisničkih skupina?
Jeste li definirali metodu testiranja usklađenosti e-Usluge s posebnim potrebama osjetljivih korisničkih skupina?
Jeste li uključili WCAG 2.1 standard (razina A) u koncept e-Usluge?
| Načelo 6: Stvorite multidisciplinarni tim | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali stručnjake za provođenje analize potreba i dizajne e-Usluge?
Jeste li osigurali stručnjake iz domene upravnog područja prilikom dizajna e-Usluge?
Jeste li osigurali stručnjake za pravni okvir prilikom dizajna e-Usluge?
| Načelo 7: Definirajte parametre uspješnosti e-Usluge i pratite zadovoljstvo korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali parametre uspješnosti e-Usluge?
Jeste li definirali ciljane vrijednosti (KPI) parametara uspješnosti e-Usluge?
Jeste li definirali odgovorne osobe/tijela za praćenje parametara uspješnosti e-Usluge?
| Načelo 8: Promovirajte korištenje e-Usluge | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li razradili aktivnosti za promociju korištenja e-Usluge po skupinama korisnika i definirali metode i kanale?
| Načelo 9: Stvorite i održavajte pouzdanu e-Uslugu | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li identificirali sve zahtjeve dostupnosti usluge kao što su povećano korištenje e-Usluge u određenom vremenskom periodu (npr. početkom mjeseca)?
Jeste li identificirali zahtjeve dostupnosti e-Usluge i parametre za pružanje usluga održavanja i podrške (SLA)?
Jeste li definirali planirane aktivnosti za nadgledanje rada, održavanje i unapređenje e-Usluge?
Jeste li definirali odgovorne osobe/tijelo za aktivnosti nadgledanja rada, održavanja i unapređenja e-Usluge?
Jeste li predvidjeli verifikaciju vjerodostojnosti izdanog dokumenta (ako je primjenjivo)?
| Načelo 10: Koristite zajedničke komponente | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali način integracije gradivnih blokova u e-Uslugu?
| Načelo 11: Odaberite ispravne alate I tehnologije | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li istražili dobre prakse u drugim zemljama i dostupne IT sustave na tržištu?
| Načelo 12: Razvijte sigurnu uslugu koja štiti privatnost korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali sigurnosne zahtjeve koje e-Usluga mora zadovoljiti (prema kategorizaciji NIAS-a: 1- Nikakva - 4-Visoka sigurnost)?
Jeste li definirali zahtjeve za obradu osobnih podataka korisnika na siguran način, poštujući odredbe GDPR Uredbe i privatnost korisnika, ali uz ostvarivanje zadovoljavajućeg korisničkog iskustva?
Jeste li identificirali i naveli podatke koji pripadaju posebnoj kategoriji osobnih podataka te pravnu osnovnu sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ako je primjenjivo)?
Jeste li definirali način provođenja provjere autentičnosti i identiteta?
Jeste li predvidjeli prihvaćanje eIDAS vjerodajnice?
| Načelo 13: Podržite javnu upravu u digitalnoj naobrazbi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli i definirali načine edukacije zaposlenika javne uprave o načinu rada e-Usluge?

## Funk_spec
Faza D - Funkcionalna specifikacija |  |  | DA
Kontrolna pitanja |  | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NE
DJELOMIČNO
| Načelo 1: Pokažite razumijevanje za korisničke potrebe i ograničenja | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali da rješenje podržava definirane korisničke potrebe?
Jeste li opisali i modelirali sve poslovne procese BPMN 2.0 notacijom?
Jeste li modelirali sve slučajeve korištenja UML notacijom?
| Načelo 2: Riješite korisnički izazov | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali da rješenje u potpunosti podržava koncept e-Usluge?
Jeste li definirali sve potrebne integracije?
| Načelo 3: Omogućite usklađeno i objedinjeno korisničko iskustvo | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli mogućnost korištenja e-Usluge kroz više digitalnih kanala (web, mobilna aplikacija)?
| Načelo 4: Učinite uslugu jednostavnom za korištenje | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali i detaljno opisali sve artefakte i strukture podataka?
Jeste li predvidjeli i definirali sva objašnjenja po koracima procesa?
Jeste li osigurali da su ta objašnjenja pisana jasnim i ne pretjerano stručnim jezikom, bliskom korisniku?
Jeste li definirali sve informacije i korisničke poruke po koracima i dokumentima?
Jeste li uključili princip "Samo jednom"?
| Načelo 5: Stvorite uslugu koju svi mogu koristiti | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali funkcionalne zahtjeve za zadovoljenje korisničkih potreba osjetljivih skupina?
Jeste li definirali zahtjeve standarda pristupačnosti (WCAG 2.1) razine A za rješenje?
Jeste li definirali zahtjeve pristupačnosti u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora?
Jeste li predvidjeli korisničku podršku koja minimalno obuhvaća (kontakt telefon, kontakt e-mail, često postavljanja pitanja te mogućnost davanja komentara/mišljenja/prijedloga od strane korisnika)?
| Načelo 6: Stvorite multidisciplinarni tim | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali da na izradi funkcionalne specifikacije rade domenski stručnjaci, stručnjaci za poslovne procese i poslovnu analizu te enterprise arhitekture?
Jeste li osigurali odobrenje funkcionalne specifikacije od svih članova multidisciplinarnog tima?
| Načelo 7: Definirajte parametre uspješnosti e-Usluge i pratite zadovoljstvo korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali kako (funkcionalnosti) će se putem sustava pratiti parametri uspješnosti e-Usluge?
Jeste li definirali zahtjeve za integraciju s alatima za davanje povratnog mišljenja korisnika i prikupljanje statističkih podataka?
Načelo 8: Promovirajte korištenje e-Usluge
| / | /
| Načelo 9: Stvorite i održavajte pouzdanu e-Uslugu | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali nefunkcionalne zahtjeve koji će osigurati pouzdan rad i niske troškove održavanja e-Usluge?
Jeste li definirali usluge post-produkcijske podrške i održavanja?
Jeste li definirali usluge migracije i podatke koje je potrebno migrirati?
| Načelo 10: Koristite zajedničke komponente | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali funkcionalne zahtjeve i opisali na koji način zajedničke komponente trebaju biti integrirane u IT sustavu?
Jeste li pristupili razvoju novih komponenti čije se funkcionalnosti preklapaju s nekim od postojećih gradivnih blokova definiranih u Katalogu Standarda?
| Načelo 11: Odaberite ispravne alate I tehnologije | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li razmotrili sve opcije razvoja od nule ili kupovina gotovog rješenja, uzevši u obzir stvarne troškove vlasništva e-Usluge?
Jeste li dizajnirali arhitekturu rješenja u skladu s Europskom referentnom arhitekturom interoperabilnosti (EIRA) i ostalim arhitekturnim principima iz Kataloga Standarda?
Jeste li osigurali obradu podataka korištenjem i pružanjem otvorenih podataka i standarda zapisa iz Kataloga Standarda?
Jeste li definirali koje ćete od postojećih standarda, alata i tehnologija navedenih u Katalogu Standarda koristiti pri razvoju e-Usluge?
Jeste li definirali standarde integracije iz Kataloga standarda?
Jeste li osigurali neisključiva prava intelektualnog vlasništva nad isporučenim sustavom, kako bi spriječili ovisnost o dobavljaču/proizvođaču?
Jeste li u kriterije za odabir uključili stručnost u izradi sličnih sustava i stvarne troškove vlasništva nad tehnologijom (dugoročno održavanje)?
| Načelo 12: Razvijte sigurnu uslugu koja štiti privatnost korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali minimalnu razinu prihvatljive vjerodajnice?
Jeste li definirali postojeće sigurnosne standarde, alate i dobre prakse iz Kataloga Standarda koje ćete koristiti pri razvoju e-Usluge?
Jeste li definirali način ispitivanja računalne sigurnosti e-Usluge i ranjivosti od računalnih napada?
| Načelo 13: Podržite javnu upravu u digitalnoj naobrazbi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li predvidjeli edukaciju zaposlenika kao dio cjelokupne usluge razvoja rješenja?
Jeste li definirali izradu korisničkih uputa za kranje korisnike i detaljniju i opsežniju za zaposlenike?

## Konceptualni dizajn IT sustava
Faza E - Konceptualni dizajn IT sustava |  |  | DA
Kontrolna pitanja |  | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NE
DJELOMIČNO
| Načelo 1: Pokažite razumijevanje za korisničke potrebe i ograničenja | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li ugradili sve korisničke potrebe i ograničenja u prototip e-Usluge?
| Načelo 2: Riješite korisnički izazov | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li obuhvatili sve korake i sve opcije korake koje korisniku omogućavaju da dođe do željenog ishoda?
Jeste li uključili integracije e-Usluge s ostalim dijelovima procesa?
| Načelo 3: Omogućite usklađeno i objedinjeno korisničko iskustvo | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Podržava li klikabilni model isto korisničko iskustvo na svim digitalnim kanalima?
Ako nije predviđena mobilna aplikacija, podržava li klikabilni model responzivni dizajn?
| Načelo 4: Učinite uslugu jednostavnom za korištenje | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li izvršili testiranje jednostavnosti prototipa za korištenje i definirali glavne zaključke testiranja te prema istima prilagodili prototip?
Jeste li uključili krajnje korisnike u testiranje prototipa?
| Načelo 5: Stvorite uslugu koju svi mogu koristiti | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li integrirali posebne korisničke potrebe i standarde pristupačnosti (WCAG 2.1 razina A) u prototip e-Usluge?
Jeste li testirali pristupačnost prototipa e-Usluge i osigurali sukladnost?
| Načelo 6: Stvorite multidisciplinarni tim | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali odobrenje prototipa e-Usluge od strane svih članova multidisciplinarnog tima?
Načelo 7: Definirajte parametre uspješnosti e-Usluge i pratite zadovoljstvo korisnika
| / | /
Načelo 8: Promovirajte korištenje e-Usluge
| / | /
Načelo 9: Stvorite i održavajte pouzdanu e-Uslugu
| / | /
| Načelo 10: Koristite zajedničke komponente | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li implemetirali zajedničke komponente u prototip?
| Načelo 11: Odaberite ispravne alate I tehnologije | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li izradili i usvojili finalnu verziju izvedbenih specifikacija e-Usluge?
| Načelo 12: Razvijte sigurnu uslugu koja štiti privatnost korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li u razvoju prototipa predvidjeli tražene sigurnosne standarde?
Načelo 13: Podržite javnu upravu u digitalnoj naobrazbi
| / | /

## Produkcija
Faza F - Produkcija |  |  | DA
Kontrolna pitanja |  | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NE
DJELOMIČNO
| Načelo 1: Pokažite razumijevanje za korisničke potrebe i ograničenja | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li integrirali korisničke potrebe u IT rješenje?
Jeste li proveli potrebne migracije podataka?
| Načelo 2: Riješite korisnički izazov | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Podržava li IT rješenje u potpunosti koncept e-Usluge?
Jeste li utvrdili da postoje dodatni korisnički izazovi koje je potrebno obuhvatiti e-Uslugom?
Jeste li implementirali te promjene u odnosu na prototip?
Jeste li proveli sve potrebne integracije?
| Načelo 3: Omogućite usklađeno i objedinjeno korisničko iskustvo | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Pružaju li svi digitalni kanali isto korisničko iskustvo (web, mobilna aplikacija, web preko mobitela i dr.)?
| Načelo 4: Učinite uslugu jednostavnom za korištenje | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li proveli korisničko testiranje gotovog rješenja i je li uspješno?
Jeste li proveli testiranje gotovog rješenja od strane domenskih korisnika (zaposlenika) i je li uspješno?
Sadrži li rješenje sve artefakte u skladu s funkcionalnom specifikacijom?
Jesu li implementirana objašnjenja po koracima procesa u rješenju?
Jesu li ta objašnjenja pisana jasnim i ne pretjerano stručnim jezikom, bliskom korisniku?
Jesu li implementirane sve informacije i korisničke poruke po koracima i dokumentima?
Je li implementiran princip "Samo jednom"?
| Načelo 5: Stvorite uslugu koju svi mogu koristiti | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Je li e-Usluga podržana za EU građane?
Je li e-Uslugu omogućena na stranom jeziku (min. Engleski)?
Jesu li implementirane posebne korisničke potrebe i standard pristupačnosti (WCAG 2.1 razina A)?
Jesu li predviđeni kanali podrške implementirani na svim formama/ekranima (kontakt telefon, e-mail, često postavljana pitanja, obrazaca za davanje povratnog mišljenja…)?
Jeste li proveli testiranje pristupačnost rješenja i je li uspješno?
| Načelo 6: Stvorite multidisciplinarni tim | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali odobrenje rješenja od svih članova multidisciplinarnog tima?
| Načelo 7: Definirajte parametre uspješnosti e-Usluge i pratite zadovoljstvo korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Je li implementirano praćenje parametara uspješnosti e-Usluge putem rješenja?
| Načelo 8: Promovirajte korištenje e-Usluge | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li definirali glavne planirane aktivnosti za promociju korištenja e-Usluge?
| Načelo 9: Stvorite i održavajte pouzdanu e-Uslugu | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li osigurali planiranu razinu pouzdanosti i dostupnosti sustava?
Jeste li definirali proces nadzora tehničkog rada e-Usluge i pripadajućih usluga?
Jeste li osigurali odgovarajuće održavanje e-Usluge s primjenom SLA parametara sukladno identificiranim potrebama?
Jeste li definirali tim za podršku krajnjim korisnicima?
Jeste li definirali procese, uloge i odgovornosti za proces održavanja i unaprjeđenja e-Usluge?
Jeste li odredili odgovorne osobe za nadzor/praćenje performansi e-Usluge?
Jeste li odredili odgovorne osobe za pokretanje unaprjeđenja e-Usluge?
Jeste li implementirana verifikacija vjerodostojnosti izdanog dokumenta (ako je primjenjivo)?
| Načelo 10: Koristite zajedničke komponente | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li integrirali zajedničke komponente?
Jeste li definirali i implementirali protokole za puštanje u produkcijski rad nacionalnih i europskih građevnih blokova?
| Načelo 11: Odaberite ispravne alate I tehnologije | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li primjenili tražene standarde i zahtjeve iz funkcionalne specifikacije?
Je li zaprimljena sva dokumentaciju, izvorni kod (sukladno uvjetima ugovora) te prijenos prava intelektualnog vlasništva (ako je vanjski dobavljač razvijao rješenje)?
| Načelo 12: Razvijte sigurnu uslugu koja štiti privatnost korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li izvršili sigurnosno testiranje i testiranje ranjivosti produkcijskog sustava i je li uspješno?
Jeste li implementirali prihvaćanje eIDAS vjerodajnice?
| Načelo 13: Podržite javnu upravu u digitalnoj naobrazbi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li proveli edukaciju zaposlenika svih uključenih tijela?
Jeste li pripremili korisničke upute za krajnje korisnike?
Jeste li pripremili korisničke upute za zaposlenike i podršku?
Jeste li definirali planirane aktivnosti u svrhu povećanja razine digitalne pismenosti javnih zaposlenika?

## Održavanje
Faza G - Održavanje i unaprjeđenje e-Usluge |  |  | DA
Kontrolna pitanja |  | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NE
DJELOMIČNO
| Načelo 1: Pokažite razumijevanje za korisničke potrebe i ograničenja | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO | NIJE PRIMJENJIVO
Prikupljate li i analizirate li kontinuirano mišljenja korisnika o e-Usluzi?
| Načelo 2: Riješite korisnički izazov | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Unaprjeđujete li e-Uslugu na način da integrirate sve povezane e-Usluge u kompleksnu uslugu koja rješava životnu/poslovnu situaciju (ako je primjenjivo)?
| Načelo 3: Omogućite usklađeno i objedinjeno korisničko iskustvo | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Usklađujete li korisničko iskustvo putem svih digitalnih kanala?
| Načelo 4: Učinite uslugu jednostavnom za korištenje | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Unaprjeđujete li e-Uslugu prema prikupljenim mišljenima korisnika?
| Načelo 5: Stvorite uslugu koju svi mogu koristiti | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Unaprjeđujete li e-Uslugu prema potrebama specifičnih skupina korisnika, koje prvotno niste obuhvatili?
Načelo 6: Stvorite multidisciplinarni tim
| / | /
| Načelo 7: Definirajte parametre uspješnosti e-Usluge i pratite zadovoljstvo korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Zadovoljava li e-Usluga definirane parametre uspješnosti?
Jesu li parametri uspješnosti e-Usluge adekvanto definirani?
| Načelo 8: Promovirajte korištenje e-Usluge | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Je li provodite aktivnosti promocije korištenja e-Usluge?
| Načelo 9: Stvorite i održavajte pouzdanu e-Uslugu | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Pratite li performanse e-Usluge?
Provodite li unaprjeđenja e-Usluga prema performansama?
Provodi li se održavanje IT sustava?
Je li e-Usluga bila dostupna sukladno planiranoj dostupnosti?
Načelo 10: Koristite zajedničke komponente
| / | /
| Načelo 11: Odaberite ispravne alate I tehnologije | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Pružate li podatke o usluzi u otvorenom formatu?
| Načelo 12: Razvijte sigurnu uslugu koja štiti privatnost korisnika | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Jeste li imali problema sa sigurnošću e-Usluge?
| Načelo 13: Podržite javnu upravu u digitalnoj naobrazbi | DA/NE/DJELOMIČNO/NIJE PRIMJENJIVO
Provode li se aktivnosti u svrhu povećanja razine digitalne pismenosti javnih zaposlenika?